УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ "Березовская

средняя общеобразовательная

школа имени С.Н. Климова"

В.Шульгина

---------------------------

«07» декабря2010 г.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ

ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

в 2011 году в муниципальном общеобразовательном учреждении

"Березовская средняя общеобразовательная школа имени С.Н. Климова"

| № п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Этап подготовки | Январь – май 2011г. |  |
| 1. | Мероприятия по формированию региональных баз данных |
| 1.1. | Организация работы по сбору данных в соответствии с утвержденным Рособрнадзором форматом и составом файлов региональной базы данных; | до 1 февраля 2011г. | Филатова Л.Н., зам. директора по УВР |
| 1.2. | Подготовка и направление в РЦОКО: |  |  |
| 1.2.1. | Сведений о планируемом числе выпускников (поступающих); | до 1.03.2011г. | Филатова Л.Н., зам. директора по УВР |
| 2. | Организация обучения: |
| 2.1. | Участие специалистов в областных и районных совещаниях, научно-методических конференциях по вопросу проведения ЕГЭ в 2010 году | весь период | Филатова Л.Н., зам. директора по УВР |
| 2.2. | Участие в обучающих семинарах областного и районного уровня: | весь период | Филатова Л.Н., зам. директора по УВР |
| 2.2.1 | руководителей ППЭ; |  |  |
| 2.2.2 | организаторов в аудиториях. |  |  |
| 2.3. | Организация обучения по проведению ЕГЭ: | до 15.04.2011г | Филатова Л.Н., зам. директора по УВР |
| 2.3.1 | участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ЕГЭ в ППЭ; | до 15.04.2011г | Учителя-предметники |
| 2.3.3 | организаторов. | до 15.04.2011г | Филатова Л.Н., зам. директора по УВР |
| 3. | Информирование о проведении ЕГЭ |
| 3.1. | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ЕГЭ в СМИ: | по отдельному плану-графику |  |
| 3.1.1. | Подготовка и проведение совещаний по тематике ЕГЭ с участием представителей МУ «Отдел образования администрации Борисовского района», общественности | весь период | Филатова Л.Н., зам. директора по УВР |
| 3.1.2. | Организация взаимодействия с сайтами информационной поддержки: федеральным; региональным, муниципальным. | весь период | Филатова Л.Н.., зам. директора по УВР |
| 3.2. | Доведение до родителей и участников ЕГЭ инструкций по проведению ЕГЭ | январь-апрель 2011г. | Филатова Л.Н., зам. директора по УВР Классный руководитель 11-го класса |
| 3.3. | Организация информационного сайта и стенда для выпускников и поступающих | весь период | Филатова Л.Н., зам. директора по УВР |
| 3.4. | Издание информационных и справочных материалов | весь период | Филатова Л.Н., зам. директора по УВР Клещевникова И.В., редактор школьной газеты |
| II. | Этап проведения | май-июнь |  |
| 1. | Реализация технологии проведения ЕГЭ |
| 1.1. 1.2 | Проведение ЕГЭ по расписанию (русский язык, математика), утвержденному Рособрнадзором доставка участников ЕГЭ в ППЭ | май-июнь 2011г | Филатова Л.Н., зам. директора по УВР Классный руководитель 11-го класса |
| 1.3. | Подготовка отчета по проведению ЕГЭ текущего года | июнь | Филатова Л.Н., зам. директора по УВР |
| 2. | Организация выдачи аттестатов и свидетельств |
| 2.1. | Организация (в соответствии с инструкцией о порядке оформления, выдачи и учета свидетельств о результатах ЕГЭ) оформления и выдачи выпускникам (поступающим) свидетельств о результатах ЕГЭ |  | Филатова Л.Н., зам. директора по УВР |
|  |  | до 1.07.2011г. |  |
| 3. | Организация и проведение мониторинга ЕГЭ |
| 3.1. | Организация и проведение мониторинга ЕГЭ в школе | май - июль 2011г. | Филатова Л.Н., зам. директора по УВР |